## quantumerp 2025
QuantumERP 2025
Março - 2025 - Backlog do Produto - Tarefas Gerais
Name | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Última atualização
Definir os requisitos funcionais do ERP. | Feito | 2025-03-10 | 2025-04-10 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:31 AM
Escolher a stack tecnológica para o desenvolvimento. | Feito | 2025-03-10 | 2025-04-10 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:31 AM
Criar ambiente de desenvolvimento e banco de dados Firebird. | Feito | 2025-03-10 | 2025-04-10 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:31 AM
Definir estrutura de permissões e níveis de acesso. | Feito | 2025-03-10 | 2025-04-10 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:31 AM
Criar documentação inicial do sistema | Feito | 2025-03-10 | 2025-04-10 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:31 AM
|  | 2025-03-10 | 2025-04-10
Abril - 2025 - Módulo de Autenticação e Usuários
Name | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Última atualização
Implementar login e logout de usuários. | Em progresso | 2025-04-11 | 2025-06-10 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:31 AM
Criar sistema de recuperação de senha. | Em progresso | 2025-04-11 | 2025-06-10 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:31 AM
Implementar autenticação com dois fatores (2FA) | Em progresso | 2025-04-11 | 2025-06-10 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:32 AM
Desenvolver gerenciamento de permissões por papéis | Em progresso | 2025-04-11 | 2025-06-10 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:32 AM
Criar página de cadastro de usuários. | Em progresso | 2025-04-11 | 2025-06-10 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:32 AM
|  | 2025-04-11 | 2025-06-10
Junho - 2025 - Módulo de Cadastro de Produtos e Estoque
Name | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Última atualização
Criar formulário de cadastro de produtos | Aprovado | 2025-06-12 | 2025-09-12 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:40 AM
Implementar upload de imagens dos produtos. | Aprovado | 2025-06-12 | 2025-09-12 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:40 AM
Criar funcionalidade para atualização de estoque | Aprovado | 2025-06-12 | 2025-09-12 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:40 AM
Desenvolver sistema de código de barras para os produtos. | Aprovado | 2025-06-12 | 2025-09-12 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:40 AM
Implementar controle de entrada e saída de produtos. | Aprovado | 2025-06-12 | 2025-09-12 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:41 AM
|  | 2025-06-12 | 2025-09-12
Setembro -2025 - Módulo de Vendas
Name | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Última atualização
Criar tela de registro de vendas. | Planejamento | 2025-09-12 | 2026-01-01 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:32 AM
Implementar cálculo automático de impostos na venda. | Planejamento | 2025-09-12 | 2026-01-01 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:32 AM
Criar integração com pagamento via cartão de crédito/débito. | Planejamento | 2025-09-12 | 2026-01-01 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:32 AM
Desenvolver emissão de notas fiscais | Planejamento | 2025-09-12 | 2026-01-01 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:32 AM
Implementar cancelamento de vendas e estornos. | Planejamento | 2025-09-12 | 2026-01-01 | Linara Oliveira abr 15, 2025 9:32 AM
|  | 2025-09-12 | 2026-01-01
Janeiro - 2026 - Módulo Financeiro
Name | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Última atualização
Criar dashboard financeiro com receitas e despesas. | Aprovado | 2026-01-06 | 2026-03-18 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:41 AM
Implementar controle de contas a pagar e a receber. | Aprovado | 2026-01-06 | 2026-03-18 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:41 AM
Desenvolver funcionalidade de geração de boletos bancários. | Aprovado | 2026-01-06 | 2026-03-18 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:41 AM
Criar relatório de fluxo de caixa. | Aprovado | 2026-01-06 | 2026-03-18 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:41 AM
Integrar ERP com sistema de conciliação bancária. | Aprovado | 2026-01-06 | 2026-03-18 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:41 AM
|  | 2026-01-06 | 2026-03-18
Março - 2026 - Integrações com Outros Sistemas
Name | Status | Cronograma - Start | Cronograma - End | Última atualização
Integrar ERP com sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas. | Aprovado | 2025-03-13 | 2025-05-16 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:41 AM
Implementar API para comunicação com plataformas de e-commerce. | Aprovado | 2025-03-13 | 2025-05-16 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:41 AM
Criar integração com sistema de contabilidade externo | Aprovado | 2025-03-13 | 2025-05-16 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:41 AM
Desenvolver integração com sistemas de CRM | Aprovado | 2025-03-13 | 2025-05-16 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:41 AM
Implementar conexão com gateway de pagamento online. | Aprovado | 2025-03-13 | 2025-05-16 | Linara Oliveira fev 18, 2025 7:41 AM
|  | 2025-03-13 | 2025-05-16